**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» за 2017 год.**

 По программе «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» было утверждено на 2017 год 29574,9 тыс.рублей, исполнено 28855,7 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

 1) по муниципальной подпрограмме «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы запланировано – 258,2 тыс.рублей, исполнено – 258,2 тыс.рублей процент исполнения 100%. Состоит на учете 1550 чел.

 2) по муниципальной подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» запланировано 15054,4 тыс.рублей, исполнено 14574,3 тыс.рублей, процент исполнения 97%, в том числе: - на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов запланировано 1013,7 тыс. рублей, израсходовано 1013,6 тыс.рублей из областного бюджета; -на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них запланировано 7234,6 тыс. рублей, израсходовано 7031,9 тыс. рублей; -на софинансирование расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов запланировано 916,2 тыс. рублей, израсходовано 916,1 тыс. рублей; – на выполнение проектно-изыскательских работ и на экспертизу по объекту «Реконструкция сети водоснабжения в с. Асекеево» запланировано 1840,6 тыс. рублей, израсходовано 1840,5 тыс. руб. - на прочие мероприятия по благоустройству запланировано 4046,0 тыс. рублей, израсходовано 3768,7 тыс. рублей;

3) по муниципальной подпрограмме «Развитие культуры муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» запланировано 10608,9 тыс. рублей, израсходовано 10608,8 тыс. рублей, процент исполнения 100%

4) по муниципальной подпрограмме «Развитие физической культуры, спорта и туризма муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2016-2020 годы» запланировано 200,0 тыс. рублей, израсходовано 200,0 тыс. рублей, процент исполнения 100% .

5) по муниципальной подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы» запланировано 146,0 тыс. рублей, израсходовано 133,2 тыс. рублей, процент исполнения 91,2% . Выплачена пенсия за выслугу лет муниципальным служащим.

**1. Оценка результативности**

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

 Pi= (ПФi / ППi) х 100%, где

Pi- степень достижения i-го показателя Программы (процентов); ПФi- фактическое значение i-го показателя Программы; ППi-установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

 Р = (Р1 + Р2 + ... +Рn) / n, где :

Р – результативность реализации Программы (процентов); n – количество показателей Программы.

 97,8 = (100+ 97+ 100 + 97,2+ 100+ 100+ 93+ 100+ 100 + 91,2 ) /10

 **Значение показателя результативности (Р) больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая.**

**2. Оценка полноты использования бюджетных средств**

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

 П = РФ /РП х100 %, где

П- полнота использования бюджетных средств; РФ – фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП – запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

 97,6 = 28855,7/ 29574,9 х 100%

**Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая.**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

 Э = П / Р , где

Э –эффективность использования средств местного бюджета; П- показатель полноты использования бюджетных средств; Р- показатель результативности реализации Программы.

 0,99 = 97,6/ 97,8

**Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) меньше 1. Эффективность оценивается как средняя.**

Ведущий специалист Ф.Ш.Гареева